## TestPlan
Versie: jjjj-11-24 K2W2 T1 | Benodigde informatie voor het testen
Versie: jjjj-11-24 K2W2 T2-T6 | Help |  | Uitvoeren | Afhandelen
Inlogcodes | Test- en Databestanden (indien van toepassing) | Extra informatie
Admin: Email= "admin@mail.nl" Wachtwoord= "Admin1"
Klant: Email= "klant@mail.nl" Wachtwoord= "klant1"
Opm.: Voor testcases zie tabblad TestCases

## TestCases
Versie: jjjj-11-24 K2W2 T2-T6 |  | Opzetten | Help |  | Uitvoeren | [7 empty] | Afhandelen
Volgnr | Functie | Situatie | Actie | Verwacht Resultaat | Correct Ja/Nee | Opmerkingen | Verrichte handelingen | Aanpassen Ja/Nee | Prioriteit | Naam Tester | Datum Getest | Richtlijn wijzigingen | Datum opgelost | Naam ontwikkelaar | Oplossing | Documentatie aangepast Ja/Nee
1 | Login | De gebruiker is nog niet inglogd | de gebruiker logt in met de email "admin@mail.nl" en wachtwoord "admin1" | De gebruiker wordt ingelogd als admin en komt terecht komt op de products pagina | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-09-30
2 | Login | De gebruiker is nog niet inglogd | de gebruiker logt in met de email "admin@mail.nl" en wachtwoord "admin2" | De gebruiker wordt niet ingelogd er blijft op de inlog pagina en er komt een alert die aangeeft "Foute email en wachtwoord combinatie" | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-09-30
3 | Login | De gebruiker is nog niet inglogd | de gebruiker logt in met de email "admin@mail.nl" en zonder wachtwoord | De gebruiker wordt niet ingelogd er blijft op de inlog pagina en er komt een alert die aangeeft "Foute email en wachtwoord combinatie" | Nee | De input field geeft zelf al aan dat er geen wachtwoord is ingevoerd |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-09-30
4 | Registreren | De gebruiker is nog niet ingelogd en heeft nog geen account | De gebruiker voert de email "klant2@email.nl", wachtwoord "klant2" en herhaald dit wachtwoord | De gebruiker wordt geregistreerd en wordt doorgestuurd naar de inlog pagina en krijgt een melding dat de registratie succesvol is | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-09-30
5 | Registreren | De gebruiker is nog niet ingelogd en heeft al account | De gebruiker voert de email "klant@email.nl", wachtwoord "klant2" en herhaald dit wachtwoord | De gebruiker wordt niet geregistreerd en blijft op de zelfde pagina en krijgt een melding dat die email al in gebruik is | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-09-30
6 | Registreren | De gebruiker is nog niet ingelogd en heeft nog geen account | De gebruiker voert de email "klant3@email.nl", wachtwoord "klant2" en inplaats van het wachtwoord te herhalen wordt het tweede wachtwoord "klant3" | De gebruiker wordt niet geregistreerd en blijft op de zelfde pagina en krijgt een melding dat beide wachtwoorden niet overeen komen | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-09-30
7 | Registreren | De gebruiker is nog niet ingelogd en heeft nog geen account | De gebruiker voert de email "klant3@email.nl", wachtwoord "klant2" en inplaats van het wachtwoord te herhalen wordt het tweede wachtwoord niet ingevuld | De gebruiker wordt niet geregistreerd en blijft op de zelfde pagina en krijgt een melding dat beide wachtwoorden niet overeen komen | Nee | De input field geeft zelf al aan dat er geen wachtwoord is ingevoerd |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-09-30
8 | Toevoegen aan PC | De gebruiker is ingelogd als een klant en heeft nog geen producten toegevoegt aan de pc | De gebruiker is op de "My PC" pagina en klinkt op het pijltje voor het Hardware Type "CPU" Hierdoor wordt de gebruiker doorgestuurd naar een pagina met product en klinkt op het plusje van het eerste product | De gebruiker wordt weer terug gestuurd naar de "My-PC" pagina waar de gebruiker de eerste row van de CPU is ingevuld en een groene melding die zegt dat het product is toegevoegt | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02
9 | Toevoegen aan PC | De gebruiker is ingelogd als een klant en is op de "My PC" pagina | De gebruiker is op de "My PC" pagina en klinkt op het pijltje voor het Hardware Type "CPU" Hierdoor wordt de gebruiker doorgestuurd naar een pagina met product en klinkt op het plusje van het tweede product | De gebruiker wordt weer terug gestuurd naar de "My-PC" pagina waar de gebruiker de eerste row van de CPU is ingevuld en een groene melding die zegt dat de keuze van de klant is aangepast | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02
10 | Toevoegen aan PC | De gebruiker is ingelogd als een klant en is op de "My PC" pagina | De gebruiker herhaald Volgnr 8 voor alle andere Hardware Types, wanneer dit gedaan is drukt de gebruiker op de knop met "Checkout" | De gebruiker wordt doorgestuurd naar de "Orders" Pagina waar de gebruiker de onderdelen kan zien die gekozen zijn ook is er een melding te zien die zegt dat het orderen succesvol is gegeaan | Nee | De gebruiker wordt doorgestuurd naar de product pagina en niet naar de "Orders" Pagina |  | Ja | Middel | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02 | De Header aanpassen in assemble.php | 2020-10-02 | Jan-Willem Wiltingh | Header Aangepast | Nee
11 | Toevoegen aan PC | De gebruiker is ingelogd als een klant en is op de "My PC" pagina | De gebruiker herhaald Volgnr 8, wanneer dit gedaan is drukt de gebruiker op het kruisje aan de rechter kant van het gekozen product | De gebruiker blijft deze pagina en het gekozen product is niet meer zichtbaar en de gebruiker krijgt de melding dat het product succesvul verwijdert is | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02
12 | Toevoegen aan Cart | De gebruiker is ingelogd als klant, is op de "Products" pagina en heeft nog geen product toegevoegd aan de winkelwagen | De gebruiker voert "5" in het invoer veld van het eerste product en drukt op het winkelwagen icoon | De gebruiker wordt doorgestuurd naar de winkelwagen, daar kan de gebruiker het product zien dat gekozen is en ziet dat daar "5x" Bijstaat en krijgt een melding dat het product succesvol is toegevoegd | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02
13 | Toevoegen aan Cart | De gebruiker is ingelogd als klant en is op de "Products" pagina | De gebruiker herhaalrd Volgnr 12 | De gebruiker wordt doorgestuurd naar de winkelwagen, daar kan de gebruiker het product zien dat gekozen is en ziet dat daar nu "10x" Bijstaat en krijgt een melding dat het product succesvol is toegevoegd | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02
14 | Toevoegen aan Cart | De gebruiker is ingelogd als klant en is op de "Products" pagina | De gebruiker voert een getal in dat groter is dan naast het invoerveld staat in het invoer veld van het tweede product en drukt op het winkelwagen icoon | De gebruiker kan geen getal groter invullen dan dat ernaast aangeven staat en blijft op dezelfde pagina | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02
15 | Toegoegen aan Cart | De gebruiker is ingelogd als klant en is op de "Products" pagina | De gebruiker voert een getal in dat kleiner is dan naast het invoerveld staat in het invoer veld van het tweede product en drukt op het winkelwagen icoon | De gebruiker kan geen getal kleiner invullen dan dat ernaast aangeven staat en blijft op dezelfde pagina | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02
16 | Toegoegen aan Cart | De gebruiker is ingelogd als klant en is op de "Products" pagina | De gebruiker voert een letter in het invoer veld van het tweede product en drukt op het winkelwagen icoon | De gebruiker kan geen letters invullen en blijft op dezelfde pagina | Nee | De gebruiker kan inderdaad geen letter invullen maar als het veld leeg is dan wordt ge gebruiker nog steeds doorgestuurd naar de winkelwagen en er wordt "0" aangegeven als aantal |  | Ja | Hoog | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02 | Een if statement toevoegen die controleerd of het leeg is of niet | 2020-10-02 | Jan-Willem Wiltingh | Een if statement toevoegen die controleert of amount null is | Nee
17 | Verwijderen van Cart | De gebruiker is ingelogd als klant, is in de "Winkelwagen" pagina en heeft al een product aan de winkelwage toegevoegt | De gebruiker klinkt op het kruisje naast een product | De gebruiker blijft op deze pagina en ziet dat het product niet meer zichtbaar is en krijgt een melding dat het succesvol verwijderd is | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02
18 | Producten Bestellen | De gebruiker is ingelogd als klant, is in de "Winkelwagen" pagina en heeft al een product aan de winkelwage toegevoegt | De gebruiker klinkt op de knop "Checkout" | De gebruiker wordt doorgestuurd naar de "Orders" Pagina waar de gebruiker de onderdelen kan zien die gekozen zijn ook is er een melding te zien die zegt dat het orderen succesvol is gegeaan | Nee | De gebruiker gaat naar de products pagina in plaats van naar de orders pagina |  | Ja | Middel | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02 | De Header aanpassen in checkout.php | 2020-10-02 | Jan-Willem Wiltingh | De header aanpassen naar orders | Nee
19 | Producten Toevoegen | De gebruiker is toegevoegd als admin en bevind zich op de "Products" Pagina | De gebruiker klinkt op de plus rechts in de header van de table, Hier kiest de gebruiker een Afbeelding, Hardware "Graphics Card", Brand "NVIDIA", Name "Graphics Card 1", In Stock "2" en Price "12" en drukt op de knop met "ADD" | De gebruiker wordt doorgestuurd naar de "Product" pagina waar onder de gebruiker het nieuwe product kan zien en de gebruiker krijgt een melding dat het product is toegevoegd | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02
20 | Product Toevoegen | De gebruiker is toegevoegd als admin en bevind zich op de "Products" Pagina | De gebruiker klinkt op de plus rechts in de header van de table, Hier kiest de gebruiker geen Afbeelding, Hardware "Graphics Card", Brand "NVIDIA", Name "Graphics Card 2", In Stock "2" en Price "12" en drukt op de knop met "ADD" | De gebruiker wordt doorgestuurd naar de "Product" pagina waar onder de gebruiker het nieuwe product kan zien met een default afbeelding en de gebruiker krijgt een melding dat het product is toegevoegd | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02
21 | Product Toevoegen | De gebruiker is toegevoegd als admin en bevind zich op de "Products" Pagina | De gebruiker klinkt op de plus rechts in de header van de table, Hier kiest de gebruiker een Afbeelding, Hardware "Graphics Card", Brand "NVIDIA", geen Name, In Stock "2" en Price "12" en drukt op de knop met "ADD" | De gebruiker blijft op dezelfde pagina en ziet krijgt een melding dat er geen naam is toegevoegd | Nee | De input field geeft zelf al aan dat er geen naam is ingevoerd |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02
22 | Product Toevoegen | De gebruiker is toegevoegd als admin en bevind zich op de "Products" Pagina | De gebruiker klinkt op de plus rechts in de header van de table, Hier kiest de gebruiker een Afbeelding, Hardware "Graphics Card", Brand "NVIDIA", Name Graphics Card 4, geen Stock en Price "12" en drukt op de knop met "ADD" | De gebruiker wordt doorgestuurd naar de "Product" pagina waar onder de gebruiker het nieuwe product kan zien met een stock op 0 en de gebruiker krijgt een melding dat het product is toegevoegd | Ja |  |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02
23 | Product Toevoegen | De gebruiker is toegevoegd als admin en bevind zich op de "Products" Pagina | De gebruiker klinkt op de plus rechts in de header van de table, Hier kiest de gebruiker een Afbeelding, Hardware "Graphics Card", Brand "NVIDIA", Name Graphics Card 5, In Stock "2" en geen price en drukt op de knop met "ADD" | De gebruiker blijft op dezelfde pagina en ziet krijgt een melding dat er geen price is toegevoegd | Nee | De input field geeft zelf al aan dat er geen price is ingevoerd |  | Nee |  | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02
24 | Product Aanpassen | De gebruiker is toegevoegd als admin en bevind zich op de "Products" Pagina | De gebruiker klinkt op de cog icoon van het laatste product | [6 empty] | Jan-Willem Wiltingh | 2020-10-02
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Formulas:
Datum Getest = IF([Functie]="","",IF([Datum Getest, row above]="","",[Datum Getest, row above]))

## Versiebeheer
Versiebeheer van sjabloon |  |  |  | Help
Datum | Versie | Wie | Wijziging
2019-02-27 | 0.1 | Luuk | Initiele opzet
2019-04-07 | 0.2 | Lorenz | Aanpassingen nav matrijs en rubric Automatisering
2019-04-10 | 0.3 | Lorenz | Onnodige opmaak verwijderd Tabblad Versiebeheer toegevoegd Prioriteiten keuzelijst toegevoegd Aantal regels van de tabel uitgebreid naar 50 Versienummer en verwijzing toegevoegd
2019-04-11 | 0.4 | Lorenz | Testplan geïntegreerd Bestand hernoemd
2019-11-24 | 0.5 | Lorenz | Links naar helpteksten toegevoegd Automatisering geoptimaliseerd Protected sheets meer vrijheden gegeven

## Settings (hidden)
Ja/Nee | Prioriteit
Ja | Laag
Nee | Middel
Hoog
Kritisch